## 개요
플레이툰 어린왕자 — 3팀 병렬 일정 · 개발 범위 (v0.2)
2026. 7. 17 · 기획 ¦ v0.2 — 북디자인팀 1차 러프안 + 기획 수정 + 전체 기획 S0526 반영, 일 단위 간트
결론 | 콘텐츠 완료 11/27(북디자인팀 1차 러프안) → 롤링 QA(10/26~, 완성 테마 순차) 병행 → 소프트 런칭 11/30~12/11 (12월 초·중순). 크리티컬 패스는 북디자인팀(인터랙티브 제작).
콘텐츠 구조 (S0526 확정) | 테마 5개(27챕터 재구성) · 총 120분 · 인터랙티브 10종(테마당 2종). 기술 요구는 "기술 GAP 분석" 시트(개정 3판) 기준.
엔진 결정 | 메이커 V2 플레이북 에디터로 확정 — BM(웹 결제 ~4.5%·NFC 원터치·중국 접근성·별자리 서재)이 웹을 전제하므로 유니티는 선택지가 아님(인앱 30% 또는 WebGL 불성립). 기존 샘플은 전부 유니티 제작 — 어린왕자 본편이 에디터의 첫 실전 콘텐츠.
v0.2 주요 변경 | ① 팀명 디자인팀→북디자인팀 ② 에셋+프로토 8주(8/3~9/25), 본조립 9/28~11/27 — 콘텐츠 완료 11/27 ③ 롤링 QA(10/26 개시)로 런칭 12월 초·중순 유지 ④ 기획 IA·스타일 승인 8/28까지 ⑤ 근거 문서 S0526 교체 ⑥ 도구+콘텐츠 동시 개발 공식화.
80주년 | 12월 런칭 성사 시 출간 80주년(2026) 내 런칭 프레임 유지 — 롤링 QA·재단 누적 승인 전제.
옵션 트랙 | NFT(디지털 굿즈) · B-612 메모리 바이닐 키링(지름 8cm 투명 LP형, NFC 칩 매립 — 태깅 시 원터치 팝업 웹뷰로 해금 문장 플레이어·사운드 테라피 음원 자동 실행). 보이스 패스 구매자 크로스셀링 + 오프라인(부산 감천 등) [패스+키링 패키지 $19.99~29.99]. 본 일정과 분리, 대외 명칭 "디지털 굿즈" 고정. (근거: 260703 셀럽 검토안)
전제 1 | 본 일정은 북디자인팀 1차 러프안 기준 — 7/20(월) 상세 산정 회의에서 최종 확정(v0.3).
전제 2 | 신데렐라(유니티) 7/31 완료 — 지연 시 전체 일정 1:1 순연.
전제 3 | 셀럽 녹음은 외부 의존으로 본편과 분리 — 런칭은 성우+AI 베이스, 보이스 패스 후행 오픈 가능.
전제 4 | 웹 일정은 플랫폼웹 자산 재사용 전제 — 이식 범위는 웹팀 리드가 7월 중(7/24 코드 감사) 확정.
전제 5 | 롤링 QA 전제: 본조립을 테마 단위(5개) 완결 출고(선입선출) — 10/26부터 완성 테마 순차 검수·재단 공유. 테마 1·2가 첫 출고분.
전제 6 | 나레이션 동기화 120분 전면 수요(GAP #7) — 기본 서사는 성우+AI 다언어 번역 보이스(260703)이므로 동기화가 언어별 4벌(한영일중) 필요. 정렬 도구 자동화 실패 시 공수 4배 — 8월 초 검증이 더욱 결정적.
전제 7 (파일럿) | 본 프로젝트는 도구(메이커 V2)+콘텐츠 동시 개발 — 프로토 구간(8/3~9/25, 테마 1~2)을 메이커 V2 공식 파일럿으로 명명. 9/25는 단순 마일스톤이 아닌 스코프 게이트. 평가·보고 기준도 동시 개발 프로젝트로 설정.
기대 관리 | 북디자인팀의 유니티 기준 기대치 관리 — "유니티 기능 대체표"(동일/대체/포기/신규 커버 4분류)를 킥오프(8/3) 전 합의. 파티클→스프라이트 시퀀스 프리베이크, 카메라 추적→키프레임 등.
플랜 B (스코프 조정) | 9/25 스코프 게이트에서 프로토 품질 미달 시: 12월 소프트 런칭을 테마 1~2(전체의 약 24%·29분 — 단독 경험 성립)로 축소, 잔여 테마 1~2월 순차 오픈. 유니티 회귀는 BM 붕괴라 플랜이 될 수 없음. 연재형 오픈은 웹 문법상 자연스럽고 80주년 프레임 유지.
동기화 게이트
7/20 (월) | 북디자인팀 상세 산정 회의 → 일정 최종 확정 (v0.3)
7/31 | 신데렐라 완료 → 북디자인팀 투입 게이트
8/3 | 킥오프 — 유니티 기능 대체표 합의 포함
8월 초 | 음성 정렬 도구 검증 합동 — 나레이션 동기화 파이프라인 확정
8/28 | Edu-Beta 릴리즈 + 스타일 승인 + GAP 판정 확정(#13·14 경로 포함)
9/25 | 스코프 게이트 — 메이커 V2 파일럿(테마 1~2 프로토) 판정. 미달 시 플랜 B
9/28 | 본조립 착수 (Beta 기반, 테마 단위 완결 출고)
10/12 | 에디터 기능 프리즈
10/26 | 롤링 QA 개시 — 완성 테마 순차
11/27 | 콘텐츠 완료 (전 테마)
11/30~12/11 | 소프트 런칭 윈도우

## 간트
통합 간트 (2026 H2) — 일 단위 · v0.2 (북디자인팀 러프안 반영)
|  | 7월 | [11 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기획 | IA 스켈레톤·PG계약·스타일 승인 | bar: 7월 20 to 8월 28
가격·셀럽·재단 협의 | bar: 8월 31 to 10월 23
런칭 준비·마케팅 | bar: 10월 26 to 12월 11
북디자인팀 | 상세 산정 | bar: 7월 20 to 7월 24
에셋+프로토 (Edu-Alpha 기반) | bar: 8월 3 to 9월 25
본조립 (Edu-Beta 기반) | bar: 9월 28 to 11월 27
플레이북팀 | MS.14 Edu-Alpha (~7/24) | bar: 7월 20 to 7월 24
MS.15 Edu-Beta (~8/28) | bar: 7월 27 to 8월 28
어린왕자 대응·안정화 | bar: 8월 31 to 10월 9
프리즈(10/12) 후 유지보수 | bar: 10월 12 to 11월 27
웹 디자인 | 디자인 시스템·랜딩 | bar: 8월 3 to 8월 28
서재·뷰어 UI | bar: 8월 31 to 9월 25
상점·마이페이지 UI | bar: 9월 28 to 10월 23
웹팀 | 7/27 착수: PWA·PG 계약 | bar: 7월 27 to 8월 7
뷰어·계정 이식 | bar: 8월 10 to 8월 28
글로벌 PG·보이스패스 모델 | bar: 8월 31 to 9월 25
별자리 서재·상점 | bar: 9월 28 to 10월 23
다국어·폴리시 (~11/6) | bar: 10월 26 to 11월 6
통합·런칭 | 롤링 QA·현지화·재단 승인 | bar: 10월 26 to 12월 4
소프트 런칭 윈도우 | bar: 11월 30 to 12월 11
★ 게이트 | 7/31 신데렐라 · 8/28 Edu-Beta · 10/12 프리즈 · 10/26 롤링 QA 개시 · 11/27 콘텐츠 완료 | bar: 7월 31; 8월 28; 10월 12; 10월 26; 11월 27
옵션 | NFT(디지털 굿즈)·B-612 키링 연동 — 런칭 후 트랙, 본 일정과 분리

## 마일스톤
마일스톤 · 게이트 (v0.2 — S0526 반영)
구분 | 일자/기간 | 내용 | Exit Criteria / 비고
게이트 G1 | 7/20 (월) | 북디자인팀 상세 산정 회의 | 1차 러프안(에셋+프로토 8주, 본조립 9주) 검증 → v0.3 확정. 산정 모수 = S0526 (테마 5·120분·인터랙티브 10종·컨셉아트 6종+배경 4종)
게이트 G0 | ~7/31 | 신데렐라(유니티) 완료 | 북디자인팀 투입 게이트. 지연 시 전체 1:1 순연
킥오프 | 8/3 (8월 첫주) | 어린왕자 전 팀 본격 착수 | 웹팀은 7/27 선행 착수. 킥오프 브리프 = S0526 요약 + 역할 배분
검증 | 8월 초 | 음성 정렬 도구 합동 검증 | 나레이션 동기화(120분 전면 수요) 파이프라인 판정 — forced_alignment 도구 성능·저작 UX
게이트 G2 | 8/28 | Edu-Beta 릴리즈 + 스타일 승인 + GAP 판정 확정 | 기술 GAP 21항목 3축 판정 확정(8/21 초안). 기획 IA·PG계약·스타일 트랙 종료
게이트 G2.5 | 9/25 | 스코프 게이트 — 메이커 V2 파일럿 판정 | 테마 1~2 프로토 = 에디터 첫 실전 검증(GAP #4,5,6,12,17 + #13·14 경로 확정 포함). 품질 미달 시 플랜 B 발동: 12월 런칭을 테마 1~2로 축소, 잔여 테마 1~2월 순차 오픈
게이트 G3 | 9/28 | 본조립 착수 (Beta 기반) | 테마 단위 완결 출고(선입선출) 파이프라인 가동
게이트 G4 | 10/12 | 에디터 기능 프리즈 | 신규 판정분(GAP 스펙 없음 축) 포함 완료 → 이후 버그픽스만
게이트 G5 | 10/26 | 롤링 QA 개시 | 완성 테마부터 순차 검수·현지화·재단 공유 (테마 1·2 첫 출고)
마일스톤 | 11/6 | 웹 개발 완료 | 다국어·폴리시까지
게이트 G6 | 11/27 | 콘텐츠 완료 (전 테마 5개) | 본조립 종료 → 최종 통합 검증
런칭 | 11/30~12/11 | 아시아 소프트 런칭 윈도우 | 성우+AI 베이스. 보이스 패스는 셀럽 녹음 완료분부터 후행
옵션 | 런칭 후 | NFT(디지털 굿즈) | B-612 키링 연동. 보이스 패스 안정화 후 별도 일정. 대외 명칭 "디지털 굿즈"

## 기획 범위
기획 — 개발 범위 (전 팀 입력물의 원천)
크런치 구간(7/17~8/14)에 문서 전부 v0.1 공급 → 이후 협의·게이트 운영 모드 전환. 상세 데드라인은 "기획 산출물" 시트.
# | 항목 | 기한 | 내용 | 비고
1 | 통합 마스터 기획 확정 (v1.0) | 7/24 | 스코프(어린왕자 단독·4축 매트릭스)·정당성·수익화 레이어 확정. 전 문서의 SSOT | 킥오프 브리프의 원천
2 | 테마 스코프 검증 (S0526 기준) | 8/3 | 씬 브레이크다운은 S0526으로 확정 완료 — 잔여: 테마별 리소스 규모 검증, 보이스 캡슐(셀럽 문장) 삽입 지점 마킹, 문장 100선과 테마 매핑 | 작성이 아니라 검증으로 성격 변경 — 부담 대폭 감소
3 | 인터랙티브 10종 파라미터 설계 v0.1 | 8/14 | I1-1 파츠 조합→성향 3종 매핑 단순화, I2-1 제한시간·연타 임계, I2-2 게이지 수치, I3-2 별 개수, I4-2 난이도, I5-2 별자리 정답 쌍(씬당 10 이내) | GAP #6 설계 단순화 포함 — 플레이북팀 구현 전 필요 입력물
4 | IA·ScreenSpec | 7/17 · 7/31 | IA 스켈레톤+기술 요구사항(웹팀) → 랜딩·서재·상점 ScreenSpec v0.1(웹 디자이너) | v0.1 우선 공급 — 완성 대기 금지
5 | 상품·가격 정책 | 8/7 · 8/14 | 듀얼 오디오 구조(260703): 기본 서사 = 무료 또는 테마 패스(성우+AI 다언어) / 프리미엄 = 셀럽 보이스 패스(진성 녹음 문장 5~15초 × 100선 아카이브 해금). 가격 v0.1 + 테넌트 결정(8/7), 컬렉션 구조·테마 묶음·보상(8/14). 크로스셀링(키링)·오프라인 패키지 가격은 옵션 트랙과 연동 | 상품 단위도 테마 기준으로 정렬 — 웹 Back 카탈로그 선행 입력물
6 | 셀럽·재단·파트너 협의 | 상시 | 셀럽 계약(블랙핑크 선행), 수익 배분 시뮬레이션, 재단 격주 공유(누적 승인), PG 계약·심사 | 재단 격주 공유 = 11월 승인 리스크의 유일한 완화책
7 | 게이트·리스크 운영 | 8/14~ | 게이트 관리, 슬랙 결정 큐(48h), GAP 판정 합의 주관(8/21→8/28), 정렬 도구 검증 주관(8월 초), 현지화·QA 기준, 런칭·마케팅 | 결정 보류가 기획 지연의 실체

## 북디자인팀 범위
북디자인팀 — 인터랙티브 제작 범위 (★ 크리티컬 패스)
1차 러프안 기준: 에셋+프로토 8주(8/3~9/25) → 본조립 9주(9/28~11/27), 테마 단위 완결 출고. 산정 모수 = S0526 (테마 5·27챕터·120분·인터랙티브 10종). 7/20 산정 시 전 항목 포함 여부 대조 — "산정 포함" 열은 회의에서 기입.
# | 항목 | 구간 | 내용 | 체크 포인트 | 산정 포함 (Y/N)
1 | 아트 스타일 가이드 | ~7/31 (선행) | 수채화→밀도 상향 기법 정의(S0526 아트 변경 방침), 컬러 스크립트, 톤 규칙. 원작 삽화 직접 모사 회피 기준 명문화 | 7/31 재단 발송 — 아트 양산의 단일 게이트
2 | 캐릭터 아트 | Alpha | S0526 컨셉아트 6종 확정: 어린왕자·조종사·장미·여우(기본/길들여짐)·뱀 + 테마 3 어른 캐릭터 6인(왕·허영꾼·술꾼·사업가·점등인·지리학자). 클로즈업 표정 소스 — S0526 핵심 목표 | 컨셉은 기확정 — 삼면도·표정·리깅 소스화가 실작업
3 | 배경·오브젝트·이펙트 | Alpha | S0526 배경 4계열(사막 낮/밤·밀밭 동산·밤하늘·장미 정원) + 스토리보드 파생(원시림·소행성·행성 6종·다락방·우물). 인터랙티브 10종 에셋: 양 파츠 5카테고리×3종, 바오밥 묘목·유리덮개, 금고·별, 장미 정원 대량, 다락방 물품, 별자리 4종 | 장미 정원은 타일/인스턴싱 제작 기법 전제(GAP #18)
4 | 연출 제작 (S0526 스토리보드 기반) | Alpha~Beta | 콘티 신규 작성 아님 — S0526 전체 스토리보드가 확정 연출안. 테마별 컷 제작: 카메라 워크, 디졸브 18회(원형·눈모양·선화→채색), 연극 무대 연출(천문학자), 낙하·탄력 | 스토리보드 기확정으로 콘티 공수 절감 — 7/20 산정에 반영 여부 확인
5 | 캐릭터 애니메이션 (Spine) | Alpha~Beta | 이동·리액션·표정 애니메이션, 조합별 양 애니 3종(순한/활발/엉뚱), 소환 인물 고유 애니 6종(I3-1). 머플러·머리카락 2차 물리 — 경로 A(Spine 4.2 Physics Constraint) 성립 시 리깅 파라미터 작업으로 흡수 | GAP #20 판정(spine-ts 버전) 결과에 따라 물리 리깅 추가
6 | 에디터 조립 | Alpha 프로토 → Beta 본조립 | Alpha: 테마 1~2 프로토로 러닝커브 + GAP 신규 기능(#4,5,6,12,15) 실전 검증. Beta: 테마 단위 완결 조립 — 트리거·상태·나레이션 동기·사운드 바인딩 | 기능 요구는 GAP 시트로만 소통 — 개별 요청 금지
7 | 사운드 디렉션 | Beta | BGM·효과음 발주·검수(S0526 기준: 심장박동·코끼리·꾸르륵·별 사운드 아이콘·웃음소리 등), 나레이션 타이밍 검수, 보이스 캡슐 삽입 지점 협업(기획 마킹 기준) | I4-1 오디오 내비게이션·I5-2 사운드스케이프는 사운드 설계 비중 높음
8 | 재단 승인 대응 | 격주 (상시) | 조립 중간 산출물 테마 단위 격주 공유 — 누적 승인 | 산정에 재단 피드백 반영 시간 포함 여부 — 7/20 필수 확인

## 기술 GAP 분석
어린왕자 전체 기획(S0526) × 플레이북 통합 기획서 V0.5.2 — GAP 분석 (실측 기반, 개정 3판)
대조 기준: 어린왕자_전체_기획_S0526 + 260407 유니티 샘플(동작 사양 확정) vs playbook-master-hub V0.5.2 (기준 엔진 V0.6.0RC.0 실측). 판정 4축: [RC.0 구현] 에디터 실재 / [스펙 명세] 완전 명세·RC.0 미구현 / [스펙 없음] 신규 기획+개발 / [유니티 참조] 유니티 샘플에 동작 구현 — 사양은 확정이나 C# 코드는 웹 엔진(Spine-ts+PixiJS) 이식 불가, 웹 재구현 필요. ※ 개정 3판 정정: 기존 샘플은 전부 유니티 제작 — 어린왕자 본편이 메이커 V2 플레이북 에디터의 첫 실전 콘텐츠. #13·14는 "이식"이 아닌 "참조 구현이 존재하는 신규 개발"로 판정.
# | 요구 기술 | 근거 | 요구 상세 | 판정 | 스펙 대조 근거 (V0.5.2) | 비고 · 확인 포인트 | 플레이북팀 확정
1 | 페이드·불투명도·기본 전환 | 스토리보드 전반 | 페이드 인/아웃, 하양 디졸브, 배경 소멸, 액자 고정 등 기본 연출 | RC.0 구현 | Color·Transform 트랙 + 베지어 보간 — RC.0 실재. "형태 마스크" 디졸브는 #16로 분리 | 즉시 사용
2 | 탭·씬 전환·사운드 재생 | I3-1 명령하는 왕, I5-1 다락방 | 행성/물품 탭 → 인물 소환·회상 연출, 씬 이동, BGM/SFX | RC.0 구현 | onClick(구현 6종), GoToScene, Audio·AudioFX 트랙, Take 분기 | I3-1·I5-1은 현 에디터로도 조립 가능
3 | 타이머 자동 연출 | I2-1 제한시간, I2-2 게이지 | 시간 경과 이벤트, 제한시간 판정 | RC.0 구현 | onTimerEnd(ms) — 구현 6종 포함 | 랜덤 간격은 #19 별도
4 | 드래그&드롭 타겟 판정 | I1-1 양 조합 · I1-2 모자/음표 · I2-1 유리덮개 · I3-2 별 깔대기 | 파츠/오브젝트를 집어 타겟에 드롭 → match 판정 → 결과 체인. 인터랙티브 10종 중 4종 사용 | 스펙 명세 | onDropToTarget(obj,slot) — L0 match, 스냅 거리, 슬롯 8/씬. 추가 필요 11종이자 스펙 우선 4종 | 수요 최다 트리거 — 구현 1순위 협상 대상
5 | 홀드 게이지 (물주기) | 스토리보드 장미 시퀀스 | 꾹 누르는 동안 게이지 → 물 주기 | 스펙 명세 | onLongPress — bindTo=hold_progress 게이지 예시가 스펙에 "물주기"로 실려 있음 | 스펙 대표 예시와 동일. 우선 4종 포함
6 | 조합·소지 상태 | I1-1 파츠 완성 판정 · I3-2 카운팅 · 물뿌리개 소지 | 파츠 5카테고리 조합 → 상자 열림 + 조합별 양 애니. 별 카운팅. 소지 분기 | 스펙 명세 | L2 씬 변수(필수 채택) + Condition + State 조합 | 조합 3^5은 "성향 3종 매핑"으로 단순화 — 기획 산출물(8/14)
7 | 텍스트·나레이션 동기화 | 스토리보드 전면 | 나레이션 진행 위치에 오브젝트 등장·동작 바인딩 — 120분 전체 | 스펙 명세 | 6.3 음성-텍스트 동기화 + 강제 정렬 도구 보고서 | 전면 수요 + 언어별 4벌(한영일중 — 기본 서사가 AI 다언어 보이스, 260703). 정렬 자동화 실패 시 공수 4배 — 8월 초 검증 필수. 보이스 캡슐 삽입도 이 축
8 | 애니 종료 대기·복귀 | I3-1 | 고유 애니 1회 → 종료 감지 → 원위치 복귀 | 스펙 명세 | onAnimationEnd + Delay/Parallel 평가 규칙 확정
9 | 오디오 종료 자동 진행 | 시연 가이드 규칙 | 나레이션 종료 → 다음 진행/첫 화면 복귀 | 스펙 명세 (부분) | GoToScene 구현. "오디오 종료" 이벤트 16종에 미명시 | 8/28 판정 확인 항목
10 | 변수 반응 (게이지·누적) | I2-2 노을 | 게이지 자동 감소/터치 회복, 노을 횟수 누적 변주 | 스펙 명세 | onVariableChange + bindTo + L3 필수 채택 | 반복 변주 = L3 활용 첫 사례
11 | 연결 → 별자리 형성 | I5-2 별 | 별 터치 연결 → 상자·보아뱀·장미·여우 별자리 + 사운드 | 스펙 명세 | onConnect — correct 판정, 씬당 10쌍. 스펙 우선 4종 | 웹 별자리 서재와 동일 문법 — UX 일관성 자산
12 | 연타 QTE + 제한시간 | I2-1 바오밥 | 묘목 연타 뽑기 + 제한시간 실패 애니 | 스펙 명세 (조합) | onClick 카운트 + onTimerEnd 실패 분기 — 기존 스펙 조합 | 연타 인식 임계 파라미터만 확인
13 | 반분할 터치 이동 · 행성 회전 | 260407 유니티 샘플 (사양 확정) | 화면 좌/우 터치 → 왕자 이동(중앙 보정), 반대 방향 행성·배경 회전. 이동 중 인터랙티브 클릭 시 해당 애니 우선 | 유니티 참조 | 스펙·RC.0에 원형 좌표계 부재. 유니티 샘플에 동작 구현 존재 — 단 C#은 웹 엔진으로 코드 이식 불가, 재구현 필요. onOrbitDrag(원형 각도) 판정 자산 재료 | 유니티 샘플 = 동작 사양서(기획 비용↓, 개발 공수는 신규와 동일). ① 엔진 기능화(에디터 저작) ② 커스텀 씬(코드) 택1 — 8/28 판정. I4-1 오디오 내비게이션과 "위치 변수화" 재료 공유
14 | 자동 움직임 구역 (배회) | 260407 유니티 샘플 (사양 확정) | 지정 구역 내 캐릭터 자율 배회, 인터랙티브 종료 후 나레이션 끝까지 유지 | 유니티 참조 | 스펙에 배회·웨이포인트 부재. 유니티 샘플에 동작 구현 존재 — C# 이식 불가, 재구현 필요 | #13과 동일 판정 구조. 대안: 루프 애니메이션 트랙 모사(제작 커버)와 비용 비교
15 | 오디오 내비게이션 | I4-1 우리의 거리 | 거리에 따라 심장박동 크기·템포 연속 변화 + 배경 흐림→선명 | 스펙 없음 | 거리 연속 조건 + 오디오 파라미터 실시간 매핑 부재. AudioFX+bindTo 재료 후보 | 신규 중 난도 상위. #13 이동(거리 변수화)과 재료 공유 가능
16 | 마스크 디졸브·리빌 계열 | 스토리보드 디졸브 18회 | 원형(망원경)·눈모양·선화→채색 리빌·수채화 채움 | 스펙 없음 | 전환 마스크 부재. ImageFX 트랙(RC.0) 확장 후보 | "마스크 전환 1종 + 형태 파라미터" 일반화 제안
17 | 렌즈 투시 (돋보기) | I1-2 보아뱀 관찰 | 렌즈 안에서만 단면 표시 → 완전 투입 시 반단면 전환 | 스펙 없음 | 부분 마스크(렌즈 클리핑) 부재 | #16과 묶어 판정
18 | 카메라 추적·동적 워킹 | 스토리보드 | 낙하 추적, 흔들림, 다단 줌 | 스펙 없음 | 대상 추적·셰이크 부재 | 키프레임 프리베이크 회피 가능 — 실시간 필요 여부부터
19 | 무작위 트리거 | 스토리보드 별똥별 (무작위) 2회 | 랜덤 낙하·확률 연출 | 스펙 없음 | onTimerEnd 고정 시간만 | 경량: 랜덤 파라미터 추가 제안
20 | 대량 오브젝트 렌더 | I4-2 나의 장미 | 수천 송이 장미 숨은그림찾기 | 스펙 없음 (성능) | 메카닉은 onClick+Condition으로 충분 — 수천 유닛 렌더 성능·저작이 문제 | 타일 배경+정답만 유닛화로 회피 — 성능 실측 1회
21 | 소품 물리 연출 | 스토리보드 (무중력 코끼리·물 찰랑임·유리 반사) | 풍선 상승, 물 출렁임, 유리 반사 | 스펙 없음 (개별 소형) | 전용 기능 부재 — 키프레임·트랙 모사 가능 수준 | 제작 기법 항목 — 북디자인팀 몫
22 | 2차 물리 (머플러·머리카락) | 스토리보드 명시 ("머리카락, 머플러의 움직임") | 걷기·정지 시 관성 흔들림. 본 체인 국소 적용 | 확인 필요 | 경로 A: Spine 4.2 Physics Constraint(4.2+면 공수 ~0) / 경로 B: 자체 벌렛(1~2주) | ① spine-ts 버전 ② seek 밖 장식 레이어 ③ 점프 리셋 — 3점 세트 합의
23 | 뷰포트 세로/가로 혼재 | 화면 종류 정의 | 테이크별 세로/가로 지원 | 확인 필요 | 통합 기획서 범위 밖 — 화면 규격 연구(16:9 기준축)와 정합
요약
판도 변화 (개정 3판) | 반분할 이동·행성 회전(#13), 자동 배회(#14)는 S0526 미등장이나 제외가 아님 — 260407 샘플에 기구현되어 본편 재사용 전제로 생략된 것. [샘플 기구현] 축 신설(보라). 두 항목의 관건은 신규 개발 여부가 아니라 샘플 구현의 이식·에디터화 판정.
RC.0 구현 3종 | #1~3. I3-1·I5-1은 현 에디터로도 조립 가능.
스펙 명세 9종 | #4~12 — 구현 순서 협상만. onDropToTarget 수요 4종(최다), onConnect는 I5-2 정확 일치. 스펙 우선 4종 중 3종이 직접 수요 — 어린왕자 = 원래 계획된 개발의 첫 실전 수요처.
샘플 기구현 2종 | #13~14 — 8/28 게이트 전 샘플 코드 감사 필요: 현 엔진(RC.0) 위 구현인지, 구 빌드인지. ① 엔진 기능화(에디터 저작) ② 커스텀 씬 이식 중 택1. 판정 전까지 공수 산정 보류.
스펙 없음 7종 | #15~21 — 실질 협상: 오디오 내비게이션(#15), 마스크 계열(#16·17 일반화 1종 제안), 카메라(#18 프리베이크 회피), 랜덤(#19 경량). #20 제작 기법·#21 북디자인팀 몫으로 회피 — 순수 신규는 3~4건.
프로세스 | 테마 1~2 프로토 필요분 = #4,5,6,12,17 + 샘플 이식 판정(#13,14) → 8/21 판정 초안 → 8/28 게이트 확정 → 신규분 10/12 프리즈 전 완료. #7 정렬 도구 검증은 8월 초.

## 플레이북팀 범위
플레이북팀 — 어린왕자 대응 개발 범위 (S0526 · GAP 개정 2판 정합)
근거: 어린왕자_전체_기획_S0526 × 플레이북 통합 기획서 V0.5.2 실측 — 상세 판정 근거는 "기술 GAP 분석" 시트. 8/21 판정 초안 → 8/28 게이트 확정 → 신규분 10/12 프리즈 전 완료. "판정" 열은 플레이북팀 기입.
# | 작업 묶음 | 성격 | 내용 | 어린왕자 수요처 (GAP 항목) | 판정 (기존/개조/신규)
1 | 트리거 6종 구현 | 스펙 명세 — 구현 순서 협상 | onDropToTarget(1순위)·onLongPress·onConnect·onAnimationEnd·onVariableChange·onDragProgress — 스펙 우선 4종 중 3종 포함 | I1-1/1-2/2-1/3-2 드롭(#4), 물주기(#5), I5-2 별자리(#11), I3-1 복귀(#8), 게이지(#10)
2 | 나레이션 동기화 파이프라인 | 스펙 명세 — 전면 수요 | 6.3 음성-텍스트 동기화 + 강제 정렬 도구 — 120분 전체가 이 축 위에서 구동. 오디오 종료 이벤트 트리거 포함 확인 | 스토리보드 전면 "글에 맞춰" 연출(#7,9). 8월 초 합동 검증
3 | 상태 패턴 검증 | 스펙 조합 — 검증만 | 조합 완성 판정(L2+Condition), 연타 카운트+제한시간(onClick+onTimerEnd), 게이지·누적 변주(bindTo+L3) — 신규 개발 아닌 조합 가능성 검증 | I1-1 조합(#6), I2-1 QTE(#12), I2-2 게이지(#10)
4 | 오디오 내비게이션 | 신규 (난도 상위) | 거리 기반 연속 조건 + 오디오 파라미터(볼륨·템포) 실시간 매핑. AudioFX 트랙+bindTo 재료 검토 | I4-1 우리의 거리(#13)
5 | 마스크 전환 (일반화 1종) | 신규 | 마스크 전환 1종 + 형태 파라미터(원형·눈모양·브러시·선화 리빌)로 디졸브 18회 커버. ImageFX 확장 실측 | 스토리보드 디졸브 전반(#14) + 렌즈 투시(#15) 묶음 판정
6 | 카메라 추적·셰이크 | 신규 or 회피 | 대상 추적·흔들림 — 키프레임 프리베이크 회피 가능성 우선 판정 | 보아뱀 낙하 추적 등(#16)
7 | 무작위 타이머 파라미터 | 신규 (경량) | onTimerEnd 랜덤 간격·확률 파라미터 추가 | 별똥별 무작위(#17)
8 | 대량 오브젝트 성능 실측 | 검증 1회 | 수천 유닛 렌더 성능 측정 — 타일 배경+정답만 유닛화 기법 권고안 도출 | I4-2 나의 장미(#18)
9 | seek 입력 어댑터 정비 | 확정 작업 (스펙 명시) | "인터랙션→seek 구동" 입력 어댑터 분리·정비 — 스펙상 협상 불가 확정 항목. 어린왕자가 첫 실전 수요처 | 전 인터랙티브 10종의 전제
10 | 2차 물리 경로 판정 | 확인 | spine-ts 런타임 버전 확인(4.2+) → 경로 A(Physics Constraint, 공수 ~0)/B(자체 벌렛 1~2주) 판정 + seek 밖 장식 레이어·점프 리셋 규칙 합의 | 머플러·머리카락(#20) — 경로 A 시 북디자인팀 리깅으로 이관
11 | 유니티 샘플 참조 재구현 판정 | 유니티 참조 — 신규 | 반분할 이동·행성 회전, 자동 배회 — 유니티 샘플이 동작 사양서(C# 이식 불가, 웹 재구현). ① 엔진 기능화(에디터 저작, 후속 재사용) ② 커스텀 씬(공수 최소, 수정 불가) 택1 | 반분할 이동(#13)·배회(#14) — 8/28 게이트 판정, 판정 전 공수 보류

## 웹 범위 Front·Back
웹 개발 범위 — Front-end / Back-end
웹 디자이너 합류(8/3) 전까지 전 항목 무스킨 선행 개발 → 스킨 후행. 이식 vs 포크 판정 7/24 코드 감사. NFC 딥링크는 제외 — NFT(디지털 굿즈) 옵션 트랙에 통합.
구분 | 항목 | 분류 | 내용 | 입력물 / 확인 필요
FRONT | 브랜드 랜딩·PWA 셸 | 신규 | 랜딩 첫 화면 = "모자를 당겨보세요" 플레이어블 데모(정적 히어로 금지). PWA 매니페스트·설치 배너·오프라인 셸 | IA 스켈레톤 (기획, 7/17)
FRONT | 별자리 서재 UI | 신규 | 해금=별 점등, 세트 완성=별자리 연결 연출, 진행도·컴플리트 보상, 미해금 미리듣기, 셀럽별 하늘 전환, 공유 이미지 저장 | 로직 무스킨 선개발 → 8/3 스킨. 콘텐츠 I5-2(별 연결→별자리)와 동일 문법(onConnect) — 본편↔서재 UX 일관성 시너지
FRONT | 상점·마이페이지 | 신규 | 문장 낱개/테마 묶음/셀럽별 패스 구매 UI, PG 결제창 위젯 연동, 소장 목록·구매 내역 | 상품 모델·가격 v0.1 (기획, 8/7)
FRONT | 뷰어 임베드 (프론트) | 이식 | 플랫폼웹 뷰어 이식 + 어린왕자 스킨. 보이스 캡슐 재생 UI: 명대사 텍스트 터치 → 레트로 턴테이블/셀럽 테마 스킨 전환 + 진성 오디오 재생(260703 확정 연출) | 이식 판정 7/24. 플레이북 출력 호환 = 인터랙티브 10종 포함 콘텐츠 기준으로 8월 초 합동 점검
FRONT | 다국어 UI | 신규 | i18n 체계, 지역별 로그인·결제 노출 분기(카카오·네이버 국내 / 구글·애플 글로벌) | 현지화 문안은 11월 QA 유입 — 체계만 선구축
BACK | 계정·세션 | 이식 | 소셜 로그인 4종(구글/애플/카카오/네이버)·세션 이식. 회원 테넌트 결정 반영 | 테넌트(DB 공유 vs 독립): 기획, 8/7
BACK | 소유권·접근 제어 | 이식+개조 | "구매→열람 판정" 코인게이트 로직을 챕터·문장 단위로 확장 매핑. 100+ SKU 판정 캐싱·성능 | 확장 매핑분만 신규 — 판정 코어는 이식
BACK | 글로벌 PG 결제 백엔드 | 신규 | PT캐시와 별개 신규 결제 스택. Stripe/PayPal+국내 PG, 주문·웹훅·환불·영수증·다통화 (수수료 ~4.5% 목표) | 계약·심사 리드타임 > 개발 — 계약은 기획 7월 병행
BACK | 상품·카탈로그 | 신규 | SKU=셀럽×문장×언어. 낱개/묶음/패스/컴플리트 4계층, 구매·소유권·해금 상태, 서재 진행도 API | 컬렉션 구조 (기획, 8/14)
BACK | 콘텐츠 전송 | 신규 | 보이스 캡슐 오디오 보호 전송(무단 추출 방지), 플레이북 출력물 호스팅, 글로벌 CDN(중국 접근성) | 셀럽 육성 원본 = 최고 보호 등급. 나레이션 120분 × 4개국어(AI 보이스) 오디오 스트리밍·구간 로딩 설계 포함
BACK | 인프라·배포 | 신규 | 배포 파이프라인, 도메인·CDN, 로그·모니터링. 7/27 착수 첫 작업 | 순수 기술 결정 — 디자인·콘텐츠 무의존
BACK | 지갑 — 캐시·포인트 | 신규(또는 이식) | 충전 캐시·적립 포인트·PG 혼합 결제·거래 원장. 선불전자지급수단 규제 — PT캐시 체계 공유 시 발행·회계 인프라 재사용(테넌트 D4와 결합). 포인트 = 별자리 컴플리트 보상 연결 | 테넌트 결정 8/7과 동시 판정
BACK | 플레이 데이터·별 생성 | 신규 | 선택·분기·인터랙티브 결과 이벤트 수집 → 계정 저장 → 별 생성 규칙 → 개인화 별 속성. 기반 = L3 계정 변수+서버 fallback(스펙 확정). 서재 = 소유권+플레이 데이터 합성 뷰 | 별 생성 규칙 v0.1 (기획, 8/14)

## 기획 산출물
기획 산출물 데드라인 (크런치 구간 7/17~8/14)
전부 v0.1로 우선 공급. 결정 대기 항목은 슬랙 큐 48시간 룰. 8/14 이후 기획은 협의·게이트 운영 모드 전환. S0526 확정으로 씬 브레이크다운 작성 부담이 검증으로 전환됨.
데드라인 | 산출물 | 소비 팀 | 근거
7/17 (금) | IA 스켈레톤 + 기술 요구사항 1장 | 웹팀 | 7/27 착수의 선행 조건
7/20 (월) | 북디자인팀 상세 산정 회의 + 일정 v0.3 확정 | 전체 | 산정 모수 = S0526
7/24 | 이식 범위 판정 합동 (코드 감사) | 웹팀 | 뷰어·계정 이식 2주 산정의 검증
7/31 | 아트 스타일 가이드 재단 발송 | 북디자인팀 | 재단 왕복 1~2주 → 8/3 킥오프 전 승인
7/31 | 랜딩·서재·상점 ScreenSpec v0.1 | 웹 디자이너 | 8/3 합류 즉시 작업 가능하게
8/3 | 킥오프 브리프 (S0526 요약 + 역할 배분 + 테마별 리소스 검증) | 북디자인팀 | 씬 브레이크다운은 S0526으로 기확정 — 브리프는 요약·배분
8월 초 | 음성 정렬 도구 검증 합동 주관 | 플레이북팀·기획 | 나레이션 동기화 120분 전면 수요(GAP #7) — 파이프라인 판정
8/7 | 보이스 패스 상품 모델·가격 v0.1 + 테넌트 결정 | 웹팀 | 8/31 글로벌 PG·상품 개발 착수 전. 상품 단위 = 테마 기준
8/14 | 문장 100선 컬렉션 구조 + 테마 매핑 | 웹팀·북디자인팀 | 별자리 서재 스펙의 원천
8/14 | 인터랙티브 10종 파라미터 설계 v0.1 | 플레이북팀·북디자인팀 | 조합 매핑(3^5→성향 3종)·게이지 수치·연타 임계·별자리 정답 쌍
8/21 | 기술 GAP 판정 초안 (21항목 3축) | 플레이북팀 | 8/28 게이트 확정용 — GAP 시트 "플레이북팀 확정" 열 기입
~8/3 | 유니티 기능 대체표 (동일/대체/포기/신규 커버 4분류) | 북디자인팀 | 기대 GAP 관리 — 킥오프 브리프에 포함, 좌절 예방이 목적
8/14 | 별 생성 규칙 설계 v0.1 (선택→별 속성 매핑) | 웹팀·플레이북팀 | "같은 문장, 다른 별" — 서재 개인화의 원천. L3 저장 스키마 포함